《建设用地土壤污染防治监理技术规程》

编制说明

二〇二六年六月二十九日

目  录

一、编制背景与目的	1

二、编制依据与编制原则	2

2.1编制依据	2

2.2编制原则	3

三、标准结构与内容	4

3.1标准结构	4

3.2标准主要内容	5

四、环境监理工作内容与方法	8

4.1工作内容	8

4.2工作方法	10

五、监理工作制度	11

5.1基础管理制度.	11

5.2现场管控管理制度	12

六、总结与建议	13

# 一、编制背景与目的

1.1编制背景

- 1.1.1国家法规政策硬性要求。《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《污染地块土壤环境管理办法（试行）》等法律法规明确要求建设用地污染地块修复全过程落实环境风险管控，严防修复过程产生废水、废气、固废、土壤地下水等二次污染。国务院《深化标准化工作改革方案》（国发〔2015〕13 号）提出大力发展工程建设团体标准，填补地方细分领域技术规范空白。

- 1.1.2山东省地方行业实操存在空白。省内现有工程监理规范仅针对传统土建工程，缺少适配土壤污染修复工程的专项监理标准；各地监理机构工作流程、人员资质、管控要点、资料表单不统一，存在监理职责模糊、二次污染管控缺位、监理成果无统一交付标准、修复效果评估配合无规范要求等问题。江苏、广州等地已出台污染地块环境监理地方标准，但地域产业、土壤类型、修复工艺、监管要求与山东存在差异，无法直接照搬。国内同类标准参考不足，现场可操作性不足。

- 1.1.3行业发展标准化需求迫切省内监理单位、修复施工企业、建设及生态环境监管部门、建设单位均亟需一套贴合山东实际、覆盖修复全流程、明确人员岗位职责、配套标准化表单、区分不同修复工艺管控重点的专项监理规程，实现土壤污染防治监理标准化、规范化、信息化。

- 1.2编制目的

- 1.2.1规范山东省建设用地土壤污染防治工程监理全流程行为，统一监理工程程序、内容、方法与管理制度，推动智慧监理、信息化监测手段落地应用，提升土壤修复工程环境监理专业水平。

- 1.2.2构建“事前预防、过程管控、事后评估”三段式监理管控体系，细化异位土壤修复、原位土壤修复、地下水异位/原位修复关键工序旁站、巡视、监测要点，全过程防控修复二次污染。

- 1.2.3统一监理文件编制、资料归档、成果交付标准，配套标准化监理表单，为生态环境部门开展修复工程环保验收、效果评估提供合规、完整的监理技术支撑文件。

- 本标准为山东省工程建设团体标准，由山东农业工程学院联合济南市建设监理有限公司提出立项申请，经山东省建设监理与咨询协会审议批准立项，纳入年度团体标准编制工作计划，专门针对山东省建设用地土壤污染修复工程监理缺失统一技术规范问题开展编制工作。

# 二、编制依据与编制原则

2.1 编制依据

2.1.1 法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》

（2）《中华人民共和国土壤污染防治法》

（3）《中华人民共和国建筑法》

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

（6）《中华人民共和国污染地块土壤环境管理办法（试行）》

（7）国务院《深化标准化工作改革方案》（国发〔2015〕13 号）。

2.1.2 国家强制性/推荐性标准规范

- （1）工程监理通用规范：GB/T 50319-2013《建设工程监理规范》；

- （2）环境质量与排放标准：GB 36600-2018《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》

- （3）GB/T 14848—2017《地下水质量标准》

- 2.1.3 地方标准、团体标准与行业指南

- （1）省内标准：DB37/T 4413.4—2021《生态环境数据共享技术规范 第 4 部分：土壤》

- （2）T/CAEPI 22－2019《污染地块修复工程环境监理技术指南》

- （3）DB32/T 3943—2020《建设用地土壤污染修复工程环境监理规范》

- （4）DB4401/T 102.6—2021《建设用地土壤污染防治 第 6 部分：土壤修复工程环境监理技术规范》

- 2.2 编制原则

- 2.2.1依法合规、贴合地方实际原则。严格遵循国家相关法律法规、国标、环保行业导则，充分结合山东省污染地块特征、主流修复工艺和污染管控要求，条款具备山东本地落地性。

- 2.2.2科学公正、客观可行原则。统一监理判定标准、监测核查要求、问题处置流程，监理人员独立履职，客观记录现场情况；所有管控方法、表单、技术要点贴合施工现场，不设置脱离工程实际。

- 2.2.3精简高效、信息化融合原则。项目监理机构人员配置遵循适应、精简、高效要求；鼓励结合智慧工地、便携式快速监测设备、人工智能、线上台账系统开展信息化监理，提升现场管控效率。

- 2.2.4统一标准、便于监管原则。统一监理文件大纲、全套标准化用表、监理报告编制要求，监理资料可直接作为建设部门验收、效果评估的法定支撑材料，降低行业监管核查难度。

- 2.2.5事前控制、预防为主原则。监理工作重心前置，强化施工准备阶段资质核查、方案审查、本底监测、环保措施核验，以主动管控替代事后整改，从源头降低土壤、地下水、大气二次污染风险。

# 三、标准结构与内容

- 3.1 标准的整体结构

- 本标准为山东省工程建设团体标准，全文由前言、8个正文章节、3个规范性附录、用词说明、参考文献、条文说明六大部分组成，具体包括：

- 3.1.1 总则：明确标准编制目的、规范边界、适用范围与通用合规要求。明确本标准的应用目的。

- 3.1.2 术语：统一界定建设用地、原位 / 异位修复、监理机构、总监理工程师、监理日志、监理报告、实测实量等 26 项专用名词，统一行业表述，消除各地、各单位术语理解偏差。

- 3.1.3 基本规定：确立监理三段式工作划分（准备、施工、修复效果评估）；明确了核心工作原则；规定监理机构设置要求、监理单位与效果评估单位协同配合要求。

3.1.4 工作职责：分为监理单位职责、三类岗位人员职责两大板块，明确了岗位分级资质与权责。

3.1.5 监理工作程序：绘制完整全流程工作流程图，分准备阶段、施工阶段、效果评估阶段三阶段明确标准化流程。

3.1.6 监理工作内容：（核心实操章节）按施工准备阶段、施工阶段、修复效果评估阶段三阶段细化了全部监理工作，包括机构设备配置、过程控制、效果评估及验收移交等工作。

3.1.7 监理方法：规定了核查、巡视、旁站、现场快速监测、专题 / 例会会议、全过程书面记录、制式文件指令、工程变更 / 停复工管控、人员培训等监理方法；明确了各类方法适用场景等要求。

3.1.8 监理工作制度：明确了开展监理工作的九项完整内部管理制度，有利于规范监理内部管理流程。

3.1.9三大附录：从规范性和资料性两个方面，考虑了监理开展工作的各种管理资料和规范性表格。主要分为附录 A（资料性）、附录 B（规范性）、附录 C（规范性）三种。

3.1.10配套条文说明：对总则、基本规定、监理内容、监理方法、管理制度等条款编制初衷、执行难点、边界问题补充解释。

- 3.2标准主要内容

3.2.1 总则（第1章）：明确标准编制目的、规范边界、适用范围与通用合规要求。规定本标准适用于山东省建设用地土壤污染防治工程监理，排除放射性、致病性生物污染地块；要求省内相关监理活动除执行本规程外，同时满足国家、山东省现行相关标准。

3.2.2术语（第2章）：统一界定建设用地、原位 / 异位修复、监理机构、总监理工程师、监理日志、监理报告、实测实量等 16 项专用名词，统一行业表述，消除各地、各单位术语理解偏差，配套行业术体系。

3.2.3 基本规定（第3章）：确立监理在准备、施工、修复效果评估三个阶段的工作划分，明确事前主动控制、动态管控、信息化融合核心工作原则；规定了监理机构设置要求、监理单位与效果评估单位协同配合要求。

3.2.4工作职责（第4章）

分为监理单位职责、三类岗位人员职责两大板块：

监理单位职责主要包括：现场派驻机构、人员报备、人员更换时限、资料归档管理要求；

岗位分级资质与权责：主要包括总监理工程师、监理工程师、监理员，逐条划分各岗位现场管理、文件审批、隐患处置、资料编制职责。

3.2.5 监理工作程序（第5章）

绘制完整全流程工作流程图，分三阶段明确标准化流程：

准备阶段：签合同→组建机构→资料收集→现场踏勘→方案编制→核查开工条件；

施工阶段：技术交底→全过程巡视旁站监测→问题下发整改文件→整改复查；

效果评估阶段：预验收、抽检、编制监理总结报告、配合评估评审、资料移交。同时明确工程变更、停工、复工标准化办理流程。

3.2.6监理工作内容（第6章  核心实操章节）

按三阶段拆分细化全部监理工作：

施工准备阶段：机构设备配置、资料收集、参建单位资质核查、现场踏勘、方案审查、开工前土壤地下水本底监测、开工条件核查；

施工阶段：现场工序核查、全过程环境监测监理、水 / 气 / 噪声 / 固废 / 土壤地下水五类二次污染管控、环境风险防范、工程变更管理；

修复效果评估阶段：施工资料复核、环保专项预验收、10% 自检数据抽检、对比本底监测、编制监理总结报告、配合效果评估、档案整编移交。

3.2.7 监理方法（第7章 核心实操章节）

规定八大标准化监理实施手段：核查、巡视、旁站、现场快速监测、专题 / 例会会议、全过程书面记录、制式文件指令、工程变更 / 停复工管控、人员培训；明确各类方法适用场景、执行频次、记录留存要求。

3.2.8监理工作制度

建立九项完整内部管理制度：工作记录制度、定期报告制度、分级会议制度、环境应急处置报告制度、函件往来制度、检查认可制度、从业人员培训制度、监理报告质量审核制度、全流程档案管理制度，规范监理内部管理流程。

3.2.9三大附录（规范性/资料性）

附录 A（资料性）：监理方案、定期月报季报、监理总结报告标准化编制大纲，统一成果文件框架；

附录 B（规范性）：分四类修复工艺（土壤异位、土壤原位、地下水异位、地下水原位）制定监理要点表格，区分主体工程管控、污染物排放管控两大维度；

附录 C（规范性）：全套现场标准化表单，包含任命书、开工令、旁站 / 巡视记录、监理通知单、停工复工文件、污染土壤转运联单等 14 类工程用表，统一行业文书格式。

3.2.10配套条文说明

对总则、基本规定、监理内容、监理方法、管理制度等条款编制初衷、执行难点、边界问题补充解释，重点说明监理与效果评估单位权责隔离、重大工程变更判定标准、二次污染管控核心思路等实操争议点。

四、环境监理工作内容与方法

4.1 全阶段监理工作内容

4.1.1 施工准备阶段监理核心内容

（1）软硬件配置核查：监理机构人员、办公交通设备、土壤 / 气体快速检测仪器配备核验；

（2）全维度资料收集：法律法规、国标导则、场地调查修复方案、环评批复、各方工程合同；

（3）参建主体资质管控：设计、施工、第三方监测、效果评估单位资质及从业人员资格审查；

（4）现场踏勘与敏感点排查：核实居民区、学校、水源地等环境敏感区，核对场地现状与报告一致性；

（5）技术文件审查：施工组织设计、修复专项方案、二次污染防治措施、环境应急预案完整性审查；

（6）基准环境监测：施工边界土壤、地下水本底对照点取样留存，作为完工后对比依据；

（7）开工条件逐项核验：环保手续、修复方案备案、防渗防尘截排水设施、人员环保培训、修复药剂设备进场情况。

4.1.2 施工阶段监理核心内容

（1）工序全过程管控：场地放样、污染土壤清挖、短驳运输、暂存、修复处置、回填外运全流程旁站 / 巡视；

（2）污染介质转运管控：污染土壤、危废转运车辆资质、转运路线、转运联单闭环管理；

（3）环境监测监督：核查监测点位、频次、指标、第三方监测单位资质，监督废水、废气、噪声、土壤二次污染监测全过程；

（4）五类二次污染专项管控：废水收集处理、废气密闭收集除臭、施工降噪、固废分类危废合规处置、场地防渗截水防土壤扩散；

（5）环境风险与安全管理：渗漏、扬散、化学品泄漏应急措施落实，施工人员安全防护监督；

（6）工程变更管理：区分一般变更、重大变更（地点、工艺、投资变化超 10%），重大变更督促施工单位报生态环境部门备案。

4.1.3 修复效果评估阶段监理核心内容

（1）全过程施工资料复核：工程量台账、药剂设备运行记录、影像资料、变更文件、转运联单核验；

（2）环保专项预验收：核查修复工程完工情况、修复达标效果、二次污染处置完成情况，对施工自检数据 10% 平行抽检；

（3）完工后对照监测：使用开工前同点位开展土壤地下水监测，对比评价施工是否造成场外污染；

（4）监理成果编制：汇总全过程资料编制监理总结报告，作为效果评估、工程总验收必备文件；

（5）档案整编移交：监理日志、监测报告、会议纪要、整改文件、影像资料统一归档移交建设单位。

4.2 标准化监理实施方法

（1）核查：常态化对照法规、方案、设计文件核验施工内容、环保设施、监测数据合规性；

（2）巡视：定期/不定期全域现场巡查，覆盖非关键工序，发现轻微问题下发联系单整改；

（3）旁站：针对清挖、药剂投加、危废转运、废水处置等高污染风险关键工序全过程现场监督并留存旁站记录；

（4）现场监测：监理人员使用便携式检测仪辅助核查污染物浓度，复杂监测委托第三方资质单位实施；

（5）分级会议：监理交底会、定期监理例会、现场协调会、环境应急专题会，完整留存会议纪要；

（6）标准化记录：监理日志、巡视记录、旁站记录每日实时填写，完整留存影像佐证；

（7）制式书面文件管控：联系单、监理通知单、停工令、复工令分级处置环保隐患，口头通知必须事后书面确认；

（8）停复工管控：存在重大二次污染隐患下发停工令，整改复查合格后方可签发复工文件；

（9）专项培训：对建设单位、施工一线人员开展土壤修复环保知识、应急处置培训。

五、监理工作制度

5.1 基础管理记录与报告制度

5.1.1 全流程工作记录制度

统一 8 类强制留存记录：监理日志、旁站记录、巡视记录、会议纪要、监理备忘录、指令与施工回复文件、采样监测实测记录、分项阶段性验收记录，要求记录实时、完整、客观，明确环保问题、成因、处置全过程。

5.1.2 分级定期报告制度

月度 / 季度监理报告：总结阶段施工进度、环保措施落实、监测数据、现存隐患、下阶段管控计划；

专题报告：发生环境污染隐患、工艺严重不符、重大环保违规时编制专项问题报告；

阶段总结与竣工总报告：分项修复完工编制阶段报告，全部工程竣工编制监理总结报告，作为验收核心资料。

5.2 现场管控、应急与档案管理制度

5.2.1分级会议制度：开工前首次监理交底会、施工周期定期监理例会、现场临时协调会、环境事故专题研讨会，明确会议参会主体、讨论内容、纪要签字归档要求。

5.2.2环境应急报告与处置制度：协助施工单位完善污染泄漏、扬尘扩散、化学品溢出应急预案；明确突发环境事件上报建设单位、生态环境、公安卫健部门流程，监理全程参与应急处置记录。

5.2.3函件往来闭环制度：一般问题使用工作联系单；存在污染隐患、措施缺失下发监理通知单并要求施工单位书面回复整改结果；拒不整改、存在重大风险下达停工令，形成“发单—整改—复查—销项”闭环。

5.2.4检查与认可制度：环保设施、关键修复工序完工必须报监理核验，核验合格予以签字认可；整改不合格持续跟踪督办，拒不落实采取停工、上报建设单位等升级管控措施。

5.2.5从业人员培训制度：监理内部定期开展土壤修复、环保法规、监测技术培训；面向施工、建设单位开展环保宣贯培训，统一全过程污染防控认知。

5.2.6监理报告质量审核制度：建立监理文件多级内部会商、复核流程，保障监理月报、总结报告、监测复核数据真实、规范、可追溯。

5.2.7全周期档案管理制度：明确监理档案分类归档标准，涵盖合同、监理方案、会议纪要、监测报告、整改文件、影像资料、全套监理表单；服务期满统一整编移交建设单位，污染土壤转运联单等关键资料要求留存不少于五年。

六、总结与建议

- 6.1总结

- 本标准清晰划分了监理与效果评估权责边界，为监理企业提供清晰工作指引，规范人员配置、现场管控、资料编制流程，降低工程环保违规风险；同时可为住建、生态环境部门提供标准化核查依据，监理报告、全套表单可直接支撑修复工程环保验收、地块再开发评审工作；本标准统一了山东省建设用地土壤污染防治监理工作标准，消除各地实操差异，有利于提升全省土壤修复工程环境监理整体专业化水平。

- 6.2建议

- 本标准实施过程中，各相关单位在工程应用中如发现条款操作性不足、与新出台国家 / 地方规范冲突、新型修复工艺管控缺失等问题，可书面反馈至标准解释单位（山东农业工程学院），编制组将结合省内工程实践、国家法规更新情况，适时开展标准修订完善工作。